## Sprint 2
SL NO | User Story | Story Point | Task | No of Hours | Planned start Date | Planned End date | Actual Start Date | Actual End Date | Resource
Date | Mahesh I K | Vipul | Rachel | Govardhan | Monalisa | Total Burndown

## Sprint Burndown 2-3
SPRINT 2 BURNDOWN
| Days | Planned Hours Burndown | Actual Hours burndown | Dates
SPRINT 3 BURNDOWN
| Days | Planned Hours Burndown | Actual Hours burndown | Dates
| 0 | 320 | 336 | 2017-09-01
| 1 | 288 | 336 | 2017-10-01
| 2 | 256 | 336 | 2017-11-01
| 3 | 224 | 336 | 2017-12-01
| 4 | 192 | 336 | 13/1/2017
| 5 | 160 | 336 | 16/1/2017
| 6 | 128 | 304 | 17/1/2017
| 7 | 96 | 271 | 18/1/2017
| 8 | 64 | 237 | 19/1/2017
| 9 | 32 | 204 | 20/1/2017
| 10 | 0 | 169 | 23/1/2017
| 11 | 0 | 135 | 24/1/2017
| 12 | 0 | 102 | 25/1/2017
| 13 | 0 | 65 | 26/1/2017
| 14 | 0 | 30 | 27/1/2017
| 15 | 0 | 0 | 28/1/2017